山大软院大二｜双人协作项目学习计划

项目名称：图书管理系统（Library Management System）

协作模式：双人组队开发

计划周期：第 0 周准备 + 12 周正式计划

文档版本：v1.0

编制日期：2026-08-31

文档信息

| 版本 | 日期 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-31 | 成员 A / 成员 B | 初版，基于原始计划重构并扩充 |

目录

1. 项目概述

2. 核心协作原则

3. 总体计划概览

4. 前期准备（第 0 周）

5. 阶段一：基础能力对齐（第 1–3 周）

6. 阶段二：核心业务开发（第 4–8 周）

7. 阶段三：项目优化与工程化（第 9–10 周）

8. 阶段四：项目复盘与面试素材（第 11–12 周）

9. 风险预案

10. 最终成果清单

11. 附录

•  附录 A：分工总表

•  附录 B：数据库表设计（参考）

•  附录 C：接口文档模板

•  附录 D：Git 协作命令清单

•  附录 E：面试复盘模板

1. 项目概述

1.1 项目背景

•  成员为大二软件学院学生，已掌握 Java，完成过 Java 版俄罗斯方块。

•  每人每日可用学习时间约 1.5 小时，两人时间不一定完全同步。

•  采用双人组队方式开发，目标是产出一份可写入简历的完整项目。

1.2 项目目标

•  产出一个可运行、可写入简历的完整后端业务项目。

•  务实优先，不追求超大项目，兼顾以下能力训练：

•  Git 团队协作

•  需求拆分

•  接口对齐

•  代码评审

•  分工开发

1.3 项目范围与边界

•  做：后端接口为主，覆盖用户、图书、借阅三大业务模块。

•  不做：复杂前端页面；前端用简单 HTML / Postman 调试即可，避免前端工作量爆炸。

•  裁剪原则：优先保证核心业务跑通，非核心功能（如图书分类、分页高级筛选）可后置。

1.4 技术栈选型

| 类别 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Java | 已掌握 |
| 框架 | SpringBoot | 后端主框架 |
| 数据库 | MySQL | 关系型存储 |
| ORM | MyBatis-Plus | 简化 CRUD |
| 权限 | Sa-Token | 登录鉴权与角色权限 |
| 工具 | Lombok | 减少样板代码 |
| 缓存（可选） | Redis | 热门图书缓存，第 9 周引入 |

1.5 协作约束

•  每天每人 1.5 小时，严格控制，课内优先，不熬夜。

•  两人时间不一定同步，按各自分支 + 定期同步方式推进。

•  训练重点：Git 团队协作、需求拆分、接口对齐、代码评审、分工开发，而不是单纯各写各的代码。

2. 核心协作原则

1. 同一个项目，不各写一套：统一仓库、统一数据库、统一接口文档。

2. 分工明确：按模块拆分；不简单"一人前端一人后端"，后端内部也拆分业务模块。

3. 必须使用 Git：分支、PR、合并、冲突解决——这是企业真实工作流程，也是面试加分点。

4. 核心优先：优先保证核心业务跑通，非核心功能可裁剪，不追求大而全。

5. 节奏可控：课内优先，不熬夜，1.5 小时严格控制。

3. 总体计划概览

| 阶段 | 周次 | 主题 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 | 第 0 周 | 前期准备 | 仓库、规范、分工就绪 |
| 阶段一 | 第 1–3 周 | 基础能力对齐 | 补齐基础，搭建骨架，跑通 Git 协作 |
| 阶段二 | 第 4–8 周 | 核心业务开发 | 完成图书管理系统核心业务 |
| 阶段三 | 第 9–10 周 | 优化与工程化 | Redis、配置、单测、部署学习 |
| 阶段四 | 第 11–12 周 | 复盘与面试素材 | 沉淀复盘，整理简历与仓库 |

时间投入：总周期 12 周，每周休息 1 天，每周每人有效学习约 9 小时，合计约 108 小时 / 人。

4. 前期准备（第 0 周，1–2 天，两人一起完成）

4.1 Git 仓库与分支规范

1. 创建 GitHub 仓库，两人都加入协作者。

2. 约定分支规范：

•  main：稳定可运行版本

•  dev：开发主分支

•  feature-xxx：每个人自己的功能分支

4.2 协作规则

•  先对齐接口文档：开发前用 Markdown 写简单接口文档，约定入参、出参、状态码。

•  先 pull 再提交：提交前先 pull，解决冲突。

•  小步提交 PR：完成一个小功能，提交 PR 到 dev，互相做简单 code review。

•  定期同步：每周至少一次 15–20 分钟简短同步，对齐进度、解决卡点。

4.3 分工初步划分

分工可在后期调整。

方案：后端双人

| 成员 | 负责模块 |
| --- | --- |
| A 同学 | 用户权限模块（登录、注册、token、角色权限）、全局异常、统一返回封装 |
| B 同学 | 业务核心模块（图书 CRUD、借阅、归还、借阅记录） |

4.4 数据库表协作约定

•  数据库表由两人一起设计，不允许一个人私自改表结构。

•  表结构变更必须同步给对方。

5. 阶段一：基础能力对齐（第 1–3 周）

阶段目标：两人补齐 SpringBoot、MySQL、MyBatis-Plus 基础；搭建统一项目骨架，完成基础 demo。

每人每日 1.5 小时。

5.1 第 1 周：SpringBoot + Maven 环境对齐

•  学习内容：SpringBoot 基础注解、Maven 依赖、接口开发；Git 团队协作实操（分支、pull、push、解决简单冲突）。

任务清单：

| 序号 | 任务 |
| --- | --- |
| 1 | 两人各自熟悉项目仓库，完成本地环境搭建 |
| 2 | 共同搭建项目骨架，统一 pom.xml 依赖 |
| 3 | 各自写一个简单测试接口，提交 PR 合并到 dev 分支，练习协作流程 |

产出：共享仓库，项目骨架搭建完成，两人都能跑通项目。

5.2 第 2 周：MySQL + MyBatis-Plus

•  共同完成数据库设计：用户表、图书表、借阅记录表；画 ER 图，写建表 SQL。

•  两人分别练习 Mapper、实体类编写。

•  练习：各自写简单 CRUD 接口，提交合并。

重点：表结构改动必须两人同步，不要私自修改。

5.3 第 3 周：小练习 —— 改造俄罗斯方块（Web 版，可选）

•  可选练习，不强制，不作为主项目，仅用来熟悉协作。

•  后端提供分数提交、排行榜接口。

•  可一人负责接口，一人负责简单页面调用。

5.4 阶段验收

•  两人都熟悉 SpringBoot + MySQL。

•  掌握 Git 团队开发流程。

•  主项目骨架完成。

6. 阶段二：核心业务开发（第 4–8 周）

阶段说明：主项目为图书管理系统，按前期分工推进，每周同步进度。这是双人核心开发期。

6.1 第 4 周：需求梳理、接口文档、骨架完善

1. 两人一起梳理需求：

•  用户：注册、登录、角色区分（普通用户、管理员）

•  图书：图书新增、查询、修改、删除

•  借阅：借书、还书、借阅记录查询

2. 编写接口文档，约定所有接口的请求方式、参数、返回格式。

3. 完善项目基础配置：统一返回结果、全局异常处理器。

分工：A 同学负责权限模块基础；B 同学搭建图书业务基础结构。

6.2 第 5 周：各自模块开发

| 成员 | 任务 |
| --- | --- |
| A 同学 | 实现用户注册、登录，Sa-Token 鉴权，角色权限校验 |
| B 同学 | 图书基础 CRUD 接口，借阅、归还基础业务逻辑 |

注意：调用对方模块接口先看接口文档；需要改动接口必须两人沟通。每天写完自己的功能提交 PR，互相简单看代码。

6.3 第 6 周：业务逻辑完善 + 边界条件处理

| 成员 | 任务 |
| --- | --- |
| A 同学 | 完善权限控制：普通用户只能看自己借阅记录，管理员可管理全部图书 |
| B 同学 | 处理业务边界：图书已借出不能再次借阅；归还时间校验；借阅记录生成 |

遇到 bug，两人互相协助排查，不要一个人硬扛。

6.4 第 7 周：参数校验、日志、完善接口

•  统一增加 @Valid 参数校验。

•  引入日志 logback。

•  完善全部接口，使用 Postman 做接口测试。

•  两人一起测试整套流程：注册 → 登录 → 借书 → 还书 → 查询记录，跑通完整业务链路。

6.5 第 8 周：项目初步收尾，修复 bug

1. 两人一起回归测试，修复发现的 bug。

2. 合并 dev 分支到 main 分支。

3. 编写 README，记录项目简介、技术栈、数据库表说明、启动方式。

6.6 阶段产出

•  双人协作完成完整可运行的业务后端项目。

•  GitHub 仓库完整提交记录，可写进简历。

现实提醒：进度慢时，优先保证核心流程跑通；次要功能（图书分类、分页高级筛选等）可后置。

7. 阶段三：项目优化与工程化（第 9–10 周）

阶段说明：不新开项目，基于现有图书管理系统做优化，依然双人协作。

7.1 第 9 周：Redis 缓存 + 环境配置

•  分工：一人负责引入 Redis，实现热门图书缓存；另一人负责区分开发/生产配置文件。

•  一起讨论缓存带来的问题：缓存与数据库一致性，简单思考方案（不一定全部实现）。

7.2 第 10 周：单元测试 + 部署学习（可选）

1. 各自给自己负责的模块写简单 JUnit 单元测试。

2. 学习 Docker 打包部署（时间不够可跳过）。

3. 共同整理踩坑笔记：遇到的 bug、Git 冲突、接口对齐问题，记录下来。

重点：学会工程化思维，不只是把功能跑通。

8. 阶段四：项目复盘与面试素材（第 11–12 周）

阶段说明：不再大量写新代码，重点把双人项目变成面试素材。两人一起复盘，每人独立整理自己的面试素材。

8.1 第 11 周：项目深度复盘

两人一起讨论：

1. 项目整体架构、模块划分。

2. 团队协作中遇到的问题：Git 冲突、接口不一致、需求理解偏差如何解决。

3. 业务问题：并发借阅会出现什么问题？如何优化？缓存击穿如何处理？

不需要全部代码实现，思考 + 写笔记即可。

8.2 第 12 周：简历素材整理

1. 分别整理简历项目描述：写清楚自己负责的模块、技术点、遇到的难点与解决方案。

2. 整理 GitHub 仓库：完善文档，整理提交记录。

3. 有余力可加一个小 demo；没时间就到此为止。

重点：双人项目面试时，一定要讲清楚自己做了哪一部分、和同学如何协作，不要写成"我们做了一个项目"。

9. 风险预案

| 序号 | 风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两人时间不同步 | 不要等对方，各自在自己分支开发；每周固定 15–20 分钟同步 |
| 2 | 一方进度慢 | 优先保证核心功能；次要模块后置，不强行赶工 |
| 3 | 接口改动未沟通 | 提前约定：任何接口、数据库表修改必须同步，避免大量冲突 |
| 4 | 出现 Git 冲突 | 不直接覆盖，两人一起协商解决 |
| 5 | 一人包办 / 一人划水 | 分工落到具体模块，每人都有独立代码贡献 |

10. 最终成果清单

12 周完成后，你们将得到：

1. GitHub 完整双人协作项目仓库——真实的 Git 提交、PR、冲突处理记录。

2. 完整可运行的后端业务项目——可写进简历。

3. 后端基础栈 + 团队开发流程——对找实习非常加分。

附录 A：分工总表

| 阶段 | A 同学 | B 同学 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 周 | 共同：仓库、规范、表设计 | 共同：仓库、规范、表设计 |
| 第 1–3 周 | 共同：骨架、基础练习 | 共同：骨架、基础练习 |
| 第 4 周 | 权限模块基础 | 图书业务基础结构 |
| 第 5 周 | 注册/登录、Sa-Token 鉴权、角色权限 | 图书 CRUD、借阅/归还基础逻辑 |
| 第 6 周 | 权限控制细化 | 业务边界条件处理 |
| 第 7–8 周 | 共同：测试、收尾、README | 共同：测试、收尾、README |
| 第 9 周 | Redis 缓存（或环境配置） | 环境配置（或 Redis 缓存） |
| 第 10 周 | 各自模块单测 + 踩坑笔记 | 各自模块单测 + 踩坑笔记 |
| 第 11–12 周 | 共同复盘，各自整理面试素材 | 共同复盘，各自整理面试素材 |

附录 B：数据库表设计（参考）

说明：以下为参考设计，用于起步和统一思路；最终表结构以两人共同设计为准，任何变更须同步对方。

B.1 ER 关系

•  用户 user（1）——（N）借阅记录 borrow_record（N）——（1）图书 book。

•  借阅记录通过 user_id、book_id 关联用户与图书。

B.2 用户表 `user`

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键，自增 | 用户 ID |
| username | VARCHAR(50) | 唯一，非空 | 用户名 |
| password | VARCHAR(100) | 非空 | 密码（加密存储） |
| role | TINYINT | 非空，默认 0 | 角色：0=普通用户，1=管理员 |
| status | TINYINT | 非空，默认 1 | 账号状态：1=正常，0=禁用 |
| create_time | DATETIME | 非空 | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 非空 | 更新时间 |

B.3 图书表 `book`

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键，自增 | 图书 ID |
| isbn | VARCHAR(20) | 唯一 | ISBN 号 |
| title | VARCHAR(100) | 非空 | 书名 |
| author | VARCHAR(50) | — | 作者 |
| publisher | VARCHAR(100) | — | 出版社 |
| category | VARCHAR(50) | — | 分类（可后置） |
| total_count | INT | 非空 | 馆藏总量 |
| available_count | INT | 非空 | 可借数量 |
| create_time | DATETIME | 非空 | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 非空 | 更新时间 |

B.4 借阅记录表 `borrow_record`

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键，自增 | 记录 ID |
| user_id | BIGINT | 非空，索引 | 关联用户 ID |
| book_id | BIGINT | 非空，索引 | 关联图书 ID |
| borrow_time | DATETIME | 非空 | 借出时间 |
| due_time | DATETIME | 非空 | 应还时间 |
| return_time | DATETIME | 可空 | 实际归还时间（NULL=未还） |
| status | TINYINT | 非空，默认 0 | 状态：0=借出中，1=已归还，2=逾期 |

B.5 建表 SQL（参考）

CREATE TABLE `user` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',
  `username` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '用户名',
  `password` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '密码（加密存储）',
  `role` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '角色：0=普通用户，1=管理员',
  `status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态：1=正常，0=禁用',
  `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_username` (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';

CREATE TABLE `book` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '图书ID',
  `isbn` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'ISBN号',
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '书名',
  `author` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '作者',
  `publisher` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '出版社',
  `category` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '分类',
  `total_count` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '馆藏总量',
  `available_count` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '可借数量',
  `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_isbn` (`isbn`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='图书表';

CREATE TABLE `borrow_record` (
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '记录ID',
  `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `book_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '图书ID',
  `borrow_time` DATETIME NOT NULL COMMENT '借出时间',
  `due_time` DATETIME NOT NULL COMMENT '应还时间',
  `return_time` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '实际归还时间',
  `status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=借出中,1=已归还,2=逾期',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_user_id` (`user_id`),
  KEY `idx_book_id` (`book_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='借阅记录表';

附录 C：接口文档模板

每个接口开发前按此模板对齐，写在 Markdown 文件中。

### 接口名称：用户登录

- **URL**：`POST /api/user/login`
- **请求头**：`Content-Type: application/json`

**请求参数**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | String | 是 | 用户名 |
| password | String | 是 | 密码 |

- **请求示例**：`{"username":"alice","password":"123456"}`

**响应参数**：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Integer | 状态码，0 表示成功 |
| message | String | 提示信息 |
| data | Object | 返回数据（token 等） |

- **响应示例**：`{"code":0,"message":"ok","data":{"token":"xxxx"}}`

通用约定：

•  统一返回结构：{ code, message, data }。

•  状态码约定：0 成功；4xx 客户端错误；5xx 服务端错误（可自定义业务错误码）。

•  鉴权接口在请求头携带 token。

附录 D：Git 协作命令清单

D.1 常用命令

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| git clone <url> | 克隆仓库 |
| git checkout -b feature-xxx | 新建并切换功能分支 |
| git add . | 暂存改动 |
| git commit -m "描述" | 提交 |
| git pull origin dev | 拉取 dev 最新代码 |
| git push origin feature-xxx | 推送功能分支 |
| git merge dev | 合并 dev 到当前分支 |

D.2 标准协作流程

1. git checkout dev && git pull origin dev —— 同步最新 dev。

2. git checkout -b feature-xxx —— 新建功能分支。

3. 开发、git add、git commit。

4. git push origin feature-xxx，在 GitHub 发起 PR 到 dev。

5. 对方 review 后合并，删除功能分支。

D.3 冲突处理

1. 冲突时先 git pull 拉取对方代码。

2. 打开冲突文件，两人一起协商保留哪部分。

3. 解决后 git add 冲突文件并 git commit。

附录 E：面试复盘模板

第 11–12 周复盘时，按此模板填写，每人独立完成。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 我负责的模块 | 写清楚自己写了哪些具体功能 |
| 用到的技术点 | 如 Sa-Token 鉴权、MyBatis-Plus、Redis 缓存 |
| 遇到的难点 | 如并发借阅、缓存一致性、Git 冲突 |
| 解决方案 | 怎么分析、怎么验证、最终结果 |
| 与同学如何协作 | 分工方式、接口对齐、code review、冲突协商 |
| 项目成果与收益 | 可运行项目、GitHub 记录、团队开发经验 |

一句话版本（用于简历 / 自我介绍）：

我与同学协作开发了一个图书管理系统，我负责【某某模块】，使用了【某某技术】，解决了【某某问题】。